## Sprint计划
Sprint | 目标 | 任务ID | 角色 | 任务 | 前置依赖 | 交付物 | 验收条件 | 估算(人日)
S0 | 建立研发基线 | S0-P01 | PM | 范围、风险、里程碑、节奏 | 需求初稿 | 项目计划 | 团队确认Sprint节奏与范围 | 1.5
S0 | 建立研发基线 | S0-P02 | 产品 | 需求基线与验收标准 | 需求分析 | 需求基线 | 关键流程及验收标准确认 | 2
S0 | 建立研发基线 | S0-B01 | 后端 | 微服务边界、DB、API契约 | 需求基线 | 技术方案/API初稿 | 评审通过 | 3
S0 | 建立研发基线 | S0-F01 | 前端 | Vue工程、路由、状态管理、页面骨架 | 需求基线 | 前端脚手架 | 可启动并完成基本导航 | 2
S0 | 建立研发基线 | S0-Q01 | 测试 | 测试策略与核心用例 | 需求基线 | 测试方案 | 核心场景覆盖 | 2
S1 | 跑通草稿 | S1-F01 | 前端 | 需求工作台/结构化信息/附件区 | S0-F01 | 工作台页面 | 可创建并编辑草稿 | 3
S1 | 跑通草稿 | S1-B01 | 后端 | 需求服务、草稿持久化 | S0-B01 | 需求API/DB | 刷新后数据可恢复 | 3
S1 | 跑通草稿 | S1-B02 | 后端 | 附件元数据及存储 | S0-B01 | 附件API | 上传后可查询 | 2
S1 | 跑通草稿 | S1-Q01 | 测试 | 草稿/附件/权限测试 | S1-B01/S1-F01 | 测试报告 | 核心用例通过 | 2
S2 | 跑通AI整理 | S2-B01 | 后端 | AI编排、结构化Schema | S1-B01 | AI API | 可返回结构化结果 | 4
S2 | 跑通AI整理 | S2-B02 | 后端 | 附件解析任务 | S1-B02 | 解析接口/任务 | 成功与失败均可恢复 | 3
S2 | 跑通AI整理 | S2-F01 | 前端 | AI对话/待确认/来源展示 | S1-F01 | AI交互 | 待确认状态可视化 | 3
S2 | 跑通AI整理 | S2-Q01 | 测试 | AI异常/会话隔离/附件解析 | S2-B01/S2-F01 | 测试报告 | 异常场景通过 | 3
S3 | 跑通事实确认 | S3-B01 | 后端 | 物料/供应商候选接口 | S0-B01 | 主数据查询API | 候选可查询且含状态 | 2.5
S3 | 跑通事实确认 | S3-B02 | 后端 | 历史采购查询/确认记录 | S0-B01 | 历史API/确认API | 可追溯确认人和来源 | 3
S3 | 跑通事实确认 | S3-F01 | 前端 | 候选选择/历史引用/确认状态 | S2-F01 | 确认交互 | 用户可明确确认 | 3
S3 | 跑通事实确认 | S3-Q01 | 测试 | 停用对象/查询失败/历史引用 | S3-B01/S3-F01 | 测试报告 | 边界用例通过 | 3
S4 | 正式提交 | S4-B01 | 后端 | 提交前确定性校验 | S3-B01/S3-B02 | 校验API | 非法数据被阻止 | 3
S4 | 正式提交 | S4-B02 | 后端 | 相似申请提醒/幂等提交 | S4-B01 | 提交API | 重复请求只创建一张 | 4
S4 | 正式提交 | S4-F01 | 前端 | 提交校验/最终确认/详情 | S3-F01 | 提交闭环 | 完整业务闭环可操作 | 3
S4 | 正式提交 | S4-Q01 | 测试 | 提交、并发、幂等、状态冲突 | S4-B02 | 测试报告 | P0/P1缺陷为0 | 4
S5 | 质量与发布 | S5-Q01 | 测试 | 全量回归 | S4-Q01 | 回归报告 | 核心场景全部通过 | 4
S5 | 质量与发布 | S5-B01 | 后端 | 日志/监控/异常恢复 | S4-B02 | 运行保障 | 关键链路可追踪 | 2
S5 | 质量与发布 | S5-F01 | 前端 | 兼容性与交互修复 | S4-F01 | 发布版本 | 验收问题关闭 | 2
S5 | 质量与发布 | S5-P01 | 产品 | UAT/Demo/业务验收 | S5-Q01 | 验收结果 | 完整闭环通过 | 1.5
S5 | 质量与发布 | S5-M01 | PM | 上线评审/复盘 | S5-P01 | 发布记录/复盘项 | 上线决策完成 | 1.5

## 角色工作量
角色 | 总估算(人日)
PM | 3
产品 | 3.5
前端 | 16
后端 | 29.5
测试 | 18